| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: делопроизводитель Владелец процесса: Ахапкина Наталья Леонидовна - заведующий ДОО Периметр проекта: кабинет делопроизводителя Границы процесса: момент сдачи и приёма документов Руководитель проекта: Ахапкина Наталья Леонидовна – заведующий ДОО Команда проекта: Ахапкина Наталья Леонидовна – заведующий, Григоренко Ольга Александровна – заместитель заведующего по ВМР, Аралина Наталия Ивановна – старший воспитатель. . |  | Ключевой риск: несвоевременное оформление сотрудника Последствия: дефицит кадров Причины возникновения: предоставление не полного пакета документов, предоставление документов не соответствующие требованиям Ценность для заказчика: предоставление полного пакета документов, сокращение времени для приёма документов |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя Текущий показатель Целевой показатель Временные затраты не приём документов 30* мин 15 мин |  | 1. Старт проекта – 2023 г. 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –22 рабочих дня разработка карты текущего состояния процесса – 12 рабочих дня; разработка карты целевого состояния процесса – в течение 5 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса разработка плана реализации проекта – в течение 5 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – в течение 3 рабочих дней после п.2 4. Внедрение улучшений – до 25 рабочих дней после п.3 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 14 рабочих дней после п.4) 6. Защита и закрытие проекта – до 12 рабочих после п 4. |

# Text boxes

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

___________________ / Е.П. Сичинский

Министр образования и науки

Челябинской области

____________________ / А.И. Кузнецов

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области

___________________ / Т.Н. Язовских

Карточка проекта «Оптимизация процедуры приёма документов вновь поступивших сотрудников ДОО »

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

____________________ / И.А. Гехт